附件

岳阳市财政支出绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价☑ 项目完成结果评价□

承办企业党员“国企党建

项目名称： 与现代经济理论”专题培训班经费

项目单位： 岳阳市国资委

主管部门： 岳阳市人民政府

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2022 年 6 月 日

岳阳市财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | 马忠如 | | | | | 联系电话 | | 8710869 | | | | |
| 项目地址 | | 岳阳市经开区狮子山路 | | | | | 邮 编 | | 414000 | | | | |
| 项目起止时间 | | 2021年1月至2021年12月 | | | | | | | | | | | |
| 计划安排资金  （万元） | | 29.22 | 实际到位资金  （万元） | 29.22 | | | 实际支出  （万元） | | | 28.94 | | 结余  （万元） | **0.28** |
| 其中：中央财政 | | 0 | 其中：中央财政 | 0 | | | 其中：中央财政 | | | 0 | | 其中：中央财政 | **0** |
| 省财政 | | 0 | 省财政 | 0 | | | 省财政 | | | 0 | | 省财政 | **0** |
| 市财政 | | 29.22 | 市财政 | 29.22 | | | 市财政 | | | 28.94 | | 市财政 | 0.28 |
| 县市区财政 | | 0 | 县市区财政 | 0 | | | 县市区财政 | | | 0 | | 县市区财政 | **0** |
| 其它 | | 0 | 其它 | 0 | | | 其它 | | | 0 | | 其它 | **0** |
| **二、项目支出明细情况** | | | | | | | | | | | | | |
| 支出内容 | | | 实际支出数 | | 会计凭证号 | | | | | | 备注 | | |
| 第一期培训班费用 | | | 14.31 | | 9月8# | | | | | |  | | |
| 第二期培训班费用 | | | 13.39 | | 11月9# | | | | | |  | | |
| 培训场地费、差旅费 | | | 1.24 | | 7月11#，11月18# | | | | | |  | | |
|  | | |  | |  | | | | | |  | | |
|  | | |  | |  | | | | | |  | | |
|  | | |  | |  | | | | | |  | | |
|  | | |  | |  | | | | | |  | | |
| 支出合计 | | | 28.94万元 | |  | | | | | |  | | |
| **三、项目绩效自评情况** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 | | | | | | | | | | 实际完成 | | |
| 学习贯彻习近平总书记在全国国有企业党的建设工作会议上的重要讲话精神，完善企业党员的知识结构，开阔视野，更新观念，努力打造一支高素质的企业党员队伍。 | | | | | | | | | | **已按期完成** | | |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 | | 二级指标 | | 指标内容 | | | 指标（目标）值 | | | 实际完成值 | | |
| 项目产出指标 | | 数量指标 | | 培训班次 | | | 2期 | | | 2期 | | |
|  | | |  | | |  | | |
| 质量指标 | | 完善企业党员的知识结构。 | | | 打造高素质的企业党员队伍。 | | | 已完成 | | |
|  | | |  | | |  | | |
| 时效指标 | | 年内完成 | | | 2021 | | | 已按期完成 | | |
|  | | |  | | |  | | |
| 成本指标 | | 全年成本控制在预算内。 | | | ≤29.22万元 | | | 已完成 | | |
|  | | |  | | |  | | |
| 项目效益指标 | | 经济效益  指标 | | 保障企业健康有序发展。 | | | 无 | | | 已完成 | | |
|  | | |  | | |  | | |
| 社会效益  指标 | | 促进社会稳定发展。 | | | 无 | | | 已完成 | | |
|  | | |  | | |  | | |
| 生态效益  指标 | | 对生态环境的影响 | | | 无 | | | 已完成 | | |
|  | | |  | | |  | | |
| 服务对象满意度指标 | | 服务对象满意度。 | | | 98% | | | 已完成 | | |
|  | | |  | | |  | | |
| 绩效自评综合得分 | | | 99分 | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | 优 | | | | | | | | | | |
| **四、评价人员** | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | | 职称/职务 | | | 单 位 | | | | | 签字 | | |
| 李精明 | | | 副主任 | | | 市国资委 | | | | |  | | |
| 高达乾 | | | 综合科科长 | | | 市国资委 | | | | |  | | |
| 董佳佳 | | | 综合科主任科员 | | | 市国资委 | | | | |  | | |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目单位意见：  项目单位负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门意见：  主管部门负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务科室意见：  财政部门归口业务科室负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）： 联系电话：

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述（文字部分）**  一、项目背景  为学习贯彻习近平总书记在全国国有企业党的建设工作会议上的重要讲话精神，完善企业党员的知识结构，开阔视野，更新观念，努力打造一支高素质的企业党员队伍，岳阳市国资委先后赴洞庭湖博物馆、何长工纪念馆、汝城县文明乡沙洲村、任弼时纪念馆，在韶山举办了两期市属国有企业党员“国企党建与现代经济理论”专题培训班。  二、项目的政府采购工作  项目通过湖南省政府采购电子卖场线上采购，线下具体实施，项目完成验收后，及时支付了项目资金。  三、项目建设工作  （一）项目基本概况  2021年，市财政局拨付承办企业党员“国企党建与现代经济理论”专题培训班经费29.22万元，我委严格按照资金用途已使用28.94万元，剩余0.28万元。  为学习贯彻习近平总书记在全国国有企业党的建设工作会议上的重要讲话精神，围绕“国企党建与现代经济理论”主题，先后于5月和9月在韶山组织了两期培训班，共培训国资委系统企业党员共计180人，采用室内授课、现场讲解、参观学习、重温入党誓词等多种形式，学习了习近平总书记在全国国企党建工作会议上的讲话精神、我国市场经济下半场与国内国际双循环等，加强了学员党性教育和经济理论水平。  （二）项目资金使用及管理情况  为进一步规范专项资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高补助资金使用效益，我委项目资金管理依照《会计法》、《会计基础工作规范》、《行政单位财务制度》、《行政单位会计制度》、《国库集中支付管理规定》和《本单位财务管理制度》与财政年初预算安排的行政运行资金集合管理使用，采取总量控制、计划管理，按预算科目和项目资金的使用规定，坚持勤俭节约、量入为出，保证重点、兼顾一般、从严控制，重大财务事项集体决策防范风险、科学管理，委机关、纪检负责监督全部专项资金的管理使用，在保障各项工作有序开展的同时，确保每一分钱都发挥最大作用。  （三）项目组织实施情况  项目由党建科具体组织实施，机关纪委全程监督，机关财务做好资金保障，确定项目有序进行。  （四）综合评价情况及评价结论  项目运行成本控制得当，管理效率高，社会效益显著，可持续发展能力强，社会公众满意，绩效自评综合得分99分，评价等次为优。  （五）项目主要绩效情况分析  项目成本控制良好，项目支出控制在预算内，培训课程安排合理、  内容丰富，形式多样，达到了预期效果。  （六）主要经验及做法、存在问题和建议  加强各部门协作、社会参与机制，建立监督机制，加大奖惩力度，加强财务队伍建设和业务指导，培养项目和部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长效机制。 |